## WBS
[기업명] WBS |  | 프로젝트명 | 나의 작은 농장 |  |  | Activity | 2일이하 작업량 기준
고객명
작성자 |  | 작성일
시작일 |  | 최종 수정일
종료일 |  | 버전
단계 구분 | 주요 업무 (TASK) | 세부 업무 (Activity) | 담당자 | 상태 | 시작예정일 | 종료예정일 | 진척율 | 실제시작일 | 실제종료일 | 작업기간 | 관련산출물 | M | 2M(6월) | [29 empty] | 2M(7월) | [30 empty] | 2M(8월)
[12 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[12 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 분석 | 1.1 고객 요구 분석 | [8 empty] | 0
0
0
| 1.2 벤치마킹 | [8 empty] | 0
0
0
| 1.3 외부옌계시스템 분석 | [8 empty] | 0
0
0
2. 설계 | 2.1 UI 정의 |  |  | 진행중 | 2022-06-10 | 2022-06-13 |  |  |  | 0
|  | 디자인 시안 제작 | 한기표 | 진행중 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 95 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 4
0
| 2.2 프로세스 정의 | 기술 학습 |  | 진행중 | 2022-06-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0
|  | Front | [7 empty] | 0
|  | Back | [7 empty] | 0
|  | AI Model | [7 empty] | 0
| 2.3 외부연동 정의 |  |  | 진행중 | 2022-06-03 | 2022-06-08 |  |  |  | 0
|  | 텃밭 분양 상세정보 | 전체 | [6 empty] | 0
|  | 텃밭 분양 정보 | 전체
|  | 텃밭 월별 추천작물정보 | 전체
|  | 날씨 API | 전체 | [6 empty] | 0
|  | 지도 Web API | 전체 | [6 empty] | 0
| 2.4 데이터 설계 |  |  | 진행중 | 2022-06-13 | 2022-06-24 |  |  |  | 0
|  | 기본테이블 구성 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
3. 구현(개발) | 3.1 개발환경 구축 | aws, web, model, db |  | 대기 | 2022-06-27 | 2022-07-08 |  |  |  | 0
0
0
0
| 3.2 디자인 | figma |  | 진행중 | 2022-06-10 | 2022-06-24 |  | 2022-06-10 |  | -44721
0
0
0
| 3.3 퍼블리싱 | react |  | 대기 | 2022-06-27 | 2022-07-15 |  |  |  | 0
0
0
0
0
| 3.4 개발 | F(react), B(spring), AI(python) |  | 대기 | 2022-06-27 | 2022-07-29 |  |  |  | 0
0
0
0
4.테스트 | 4.1 단위테스트 |  |  | 대기 | 2022-08-01 | 2022-08-05 |  |  |  | 0
0
0
0
| 4.2 통합테스트 |  |  | 대기 | 2022-08-08 | 2022-08-12 |  |  |  | 0
0
0
0
5. 완료 | 5.1 배포 |  |  | 대기기 | 2022-08-16 | 2022-08-19 |  |  |  | 0